## Problem
Activity |  | Start Date | Due Date | Completion Date (target) | Progress | Problem | Detail Problem | Status
Upload Master Data
2.3.1 | Master Category | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.2 | Master Product Family | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.3 | Master Sub Product Family |  |  |  |  | -
2.3.4 | Master Unit of Measure | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.5 | Master Machine Type | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.6 | Master Process Type | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-25 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.7 | Master Raw Material (Compound, Oil, Filler, Polymer, Chemical, termasuk Category Consumable) | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 50% | DATA | Data masih dalam perbaikan tim BRI 30/08 (unit of measure, life time) | OPEN
2.3.8 | Master Finished Good (Rubber Part & Compund) | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 50% | DATA | Data masih dalam perbaikan tim BRI 30/08 (life time, weight) | OPEN
2.3.9 | Master Supplier | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 100% | - | - | CLOSED
2.3.10 | Master Item Supplier | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 50% | DATA | (on progress validasi nanda) data yg masuk hanya 102 item, sedangkan jumlah RM lebih banyak dari itu | OPEN
2.3.11 | Master Customer | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 50% | DATA | Data masih dalam perbaikan tim BRI 30/08 (compare customer name dgn yg di master item customer) | OPEN
2.3.12 | Master Item Customer | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 50% | DATA | Data masih dalam perbaikan tim BRI 30/08 (compare customer name dgn yg di master customer) | OPEN
2.3.13 | Master Process | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | CODING | Modul belum dibuat | OPEN
2.3.14 | Master Flow Process | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | CODING | Modul belum dibuat | OPEN
2.3.15 | Master Mold | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | BOTH | (New) Mold Name baru selesai create 30/08, banyak data yg masih N/A | OPEN
2.3.16 | Master Machine | 2023-08-10 | 2023-08-29 | 2023-08-31 | 0% | BOTH | Manufacturing Date & Purchase Date (belum sesuai format) | OPEN
2.3.17 | Master Setting Mold | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | CODING | Modul belum dibuat | OPEN
2.3.18 | Master Setting Non Mold | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | CODING | Modul belum dibuat | OPEN
2.3.19 | Master Bill of Material | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 0% | CODING | Modul belum dibuat | OPEN

## Master Item
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-26 | 1 | Change "Product Sub Family" --> "Sub Product Family" |  | OK, 26/08
| 2 | Saat add langsung di ERP data item yg tidak diisi sub prodfam-nya, tidak bisa disave. Error di line 1452. |  | OK, 26/08
| 3 | Pada template upload belum ditambahkan field "Sub Product Family"-nya. |  | OK, 26/08
| 4 | Saat dicoba upload dengan item-item yg tidak memiliki sub prodfam, gagal. Tapi di template belum ditambahkan kolom sub prodfam-nya. |  | OK, 26/08
| 5 | List Failed yang didownload datanya kosong. |  | ON PROG
| 6 | Belum ada pengecekan kesesuaian code prodfam saat upload data. Jadi saat ada data yg sub prodfamnya belum terdaftar atau penulisannya salah, data item tetap berhasil diupload meskipun nilai sub prodfamnya menjadi kosong. Perlu ada pengecekan.
Sample Case :
M/C 6B pada template memiliki Sub Prodfam = RND Sedangkan pada master Sub Prodfam belum diinput (tidak ada) data sub prodfam = RND Tetapi hasil upload di master itemnya, berhasil, dengan tidak memiliki sub prodfam (nilai subprodfamnya kosong).
SUB PRODUCT FAMILY
SUB PRODUCT FAMILY
Pada template upload belum ditambahkan field "Sub Product Family"-nya.
Tidak ada data subprodfam = RND
kosong

## Master Supplier
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-29 | 1 | Progress upload stuck. |  | OK, 30/08
| 2 | List Failed kosong. |  | OK, 30/08

## Master Machine
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-29 | 1a | Machine ID tidak sesuai dengan formula kodefikasinya. |  | 1a OK, 30/08
| 1b | Purchase Date dan Manufacturing Date formatnya ingin : mm-yy |  | 1b on progress.
| 2 | Upload data error. |  | OK, 30/08.
Sepertinya salah baca isi field Process Type pada template.
note : template via discord
| 3 | List data failed kosong. |  | OK, 30/08.
2023-08-30 | 1 | Minta improve, pada list data failed diberi informasi lebih detail. Misal dimunculkan juga Machine No nya, yg mana nih yg TYPE-nya not found. |  | OK, 30/08.
| 2 | Pada saat upload data, ada notif Type Not Found, tetapi aktualnya type yg diinputkan sudah terdaftar di master process type. |  | OK, 04/09
Ternyata yg not found = type machine
Utk mesin yg tidak memiliki tipe khusus, dibuatkan kategori No Type
ini sudah ada yaaa
Di Saya Bisa Upload Bu

## Master Finish Good
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-29 | 1 | Untuk input "Category" tidak perlu menggunakan combo box. Buat automatic "Finished Good" saja. |  | OK, 30-08
2023-08-30 | 1 | Hasil upload data sukses, tapi nilai Weight berubah jadi nol padahal di template ada nilainya. |  | OK, 04/09
Number Format pada template excel harus TEXT.
| 2a | Tambahkan keterangan "(day)" pada Lead Time dan Life Time |  | 2a OK, 30/08
| 2b | Tipe data utk field Life Time dibuat sama seperti Lead Time saja, tidak perlu ada nilai desimal. |  | 2b OK, 30/08
WEIGHT = 0
padahal di template ada nilainya
WEIGHT di template ada nilainya
Bisa Upload Bu , format excel nya rubah jadi TEXT

## Master Raw Material
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-30 | 1 | Combo box category dan product family belum menampilkan opsi-opsinya. |  | OK, 30/08
| 2 | Tipe data utk field Life Time dibuat sama seperti Lead Time saja, tidak perlu ada nilai desimal. |  | OK, 30/08
Tolong disamakan juga pada modul FG.
| 3 | Tambahkan keterangan "(day)" pada Lead Time dan Life Time (sama seperti pada modul FG) |  | OK, 30/08

## Master Mold
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-30 | 1 | Customer Name tidak ditemukan sehingga data gagal diupload. Padahal hanya 1 customer yg memang namanya berbeda dgn yg didaftarkan pada master customer, yaitu PT. Marugo Rubber Indonesia (di mst cust = PT. Marugo Indonesia) ini sengaja utk aku test validasi.
Problemnya adalah software req menggunakan CUST ID.
Minta tolong diubah jadi menggunakan Cust Code saja.
Nah ini di master customernya ya, cust name sudah ada.
ID nya tidak sesuai format kodefikasi.
OK, 04/09
Sudah Bisa Ya Bu

## Master Setting Mold
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-31 | 1 | Fitur search product id, aktualnya bisa digunakan dengan menginput product name. Seharusnya dengan menginput Product ID atau Product No. |  | OK, 04/09

## Master Customer
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-30 | 1 | Sesuaikan note pada template. |  | OK, 04/09
"Please input unique code by 3 characters only"

## Flow Process
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-31 | 1 | Improve, munculkan "process name" setelah process id dipilih. |  | OK, 04/09
Ada tanda "<" itu apa fungsinya ya?
| 2 | Question, kalau mau tambah TYPE gimana caranya? Kan sekarang baru ada sampai Type D, jika dikemudian hari akan ditambah gimana caranya? |  | :)
Process Name
auto fill
Belum bisa menambah otomatis Bu soalnya itu field , paling di tentuin aja type nya isampai berapa

## SO Closing
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-11-15 | 1 | Tambahkan fields "Reason" untuk user input alasan closing SO. |  | ok

## Approval
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-11-15 | 1 | Minta tolong ditambahkan approval untuk module : 1. Forecast 2. SO 3. Upload FG 4. Upload WIP 5. Upload OS SO 6. Upload OS MPP |  | 1 dan 2 belum 3 s.d 6 ok
7. Customer Item (saat ada perubahan harga dan input baru)
| 1 | Jika "Administrator" dan "nanda" membuat user, tidak perlu minta approval

## Customer Items
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-08-30 | 1 | "PRODUCT NO" ganti menjadi "PRODUCT ID" |  | OK, 04/09
Karena isi datanya pun mengacu pada product id di master finished good.
2023-11-28 | 1 | Pada opsi add dan update data, tambahkan fasilitas upload attachment berupa file pdf atau image sebagai evidence perubahan harga.
(per produk)
Setiap ada perubahan harga harus request approval.
| 2 | a) Pada tampilan "Price Histories" tambahkan detail terlampir pada gambar.
b) Muncul notifikasi jika sudah mendekati waktu expiry valid date harga (h-7)
2023-12-02 | 1 | Ketika input produk no-nya sama, bukan add tetapi update.
| 2 | Tambahkan fitur update attachment (lanjut ada approvalnya)
Attachment
Description
PRICE HISTORY

## Sales Order
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-11-15 | 1 | Tambahkan fasilitas upload di sini. Hilangkan module "Upload SO" yang di generate MPS. |  | ok
| 2 | Ubah warna button "Calculate" dan beri icon. |  | ok
2023-11-28 | 1 | Setelah klik button "Calculate" muncul pop up seperti itu, apakah artinya? - minta dihilangkan saja |  | ok
note :
template upload SO; satu excel = satu SO No
satu SO No (internal) bisa berisi beberapa Customer Order NO
2023-12-02 | 1 | Proses klik button calculate kalau bisa dihilangkan saja, ganti dengan saat "Save All" proses hitungnya. Dan tidak close otomatis.
| 2 | Untuk fasilitas upload harap bisa auto calculate, sehingga tidak perlu ada step calculate manual setelah upload.
TAX ambil dari master customer.
Tidak perlu ada PPH (kalaupun ada dinolkan saja)
| 3 | Area navigasi (di semua modul) seting default di area bawah saja meskipun datanya kosong. (atur heigh table-nya)

## Generate MPS
Testing Date | No | Problem | Capture | Status
2023-11-15 | 1 | Pada saat proses generate, progress bar menunjukkan uploading data xx of 317. Dari manakah nilai tersebut berasal?
| 2 | Tampilan form saat "Filter Data" dan hasil Generate masih berantakan.

## Forecast Analysis
01. FORECAST ANALYSIS
DISPLAY
Forecast Analysis
Customer | Part No | Part Name | FC | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | XBar
BEI | ZHG | SLEEVE | Nov | 15 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 25
|  |  | Des |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1667
|  |  | Jan |  |  | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 14
|  |  | Feb |  |  |  | 15 | 25 | 10 | 10 | 15
|  |  | Amount | Rp 50000 | Rp 60000 | Rp 70000 | Rp 80000 | Rp 90000 | Rp 100000 | Rp 110000 | Rp 120000
Note on K19: Kanan: Beri warna merah jika data FC < dari bulan sebelumnya.

## Monitoring FC
Monitoring FC | (bisakah ditampilkan jml FC/cust all part)
Customer | Part No | Part Name | Q1 |  |  |  | Q2 |  |  |  | Q3
|  |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
BEI | wir 261 | SLEEVE | 8000 | 5000 | 4500 | 5000 | 10000 | 11000 | 11500 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| 22500 |  | 10000 | 9000 | 8000 | 9500 | 9000 | 10000 | 9000 | 8500
4071
7201
EWI | wir 261
wir 180
wir 233
ISE | wir 261

## Potensial Sales
Potensial Sales
Periode | Month-Year | to | Month-Year | (max 1 year)
Customer | : All | Display by | : <Amount/Qty> | (opsi : amount/qty)
Product No | : All
No | Product No | Product Name | November | December | Average | Total
1 | ZHG | Rubber Part
Total Qty

## FC vs SO
FC vs SO
Periode | <Month-Year> | to | <Month-Year> | (max 1 year)
Customer | : All | Display by | : <Amount/Qty>
Product No | : All
No | Product No | Product Name | TYPE | November | December | Average | Total
1 | ZHG | Rubber Part | FC
SO
BALANCE
Total Qty